## Sheet1
序号 | 功能模块 | 功能单元 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 备注
1 | 数据库表的设计 | users表 | 王朝阳 | 2017/9/25 | 2017/9/25 | 2017/9/25 | 2017/9/25 | 使用powerdesiger的Conceptual Diagram和Physical Diagram
category表
blog表
coment表
2 | SQL语句整理 | DML、DCL、DQL | 王朝阳 | 2017/9/26 | 2017/9/26 | 2017/9/26 | 2017/9/26
3 | JSP页面的设计 | 登录注册页面 | 王朝阳 | 2017/9/27 | 2017/9/27 | 2017/9/27 | 2017/9/27 | 使用Dreamweaver
主页
用户界面
4 | 插入文本编辑器 | 实现博文编辑功能 | 王朝阳 | 2017/9/28 | 2017/9/28 | 2017/9/28 | 2017/9/28 | 使用CKeditor
5 | 用户登录注册界面 | 实现页面局部刷新 | 王朝阳 | 2017/9/29 | 2017/9/29 | 2017/9/29 | 2017/9/29 | 利用Ajax页面局部刷新
6 | 主页 | 实现主页跳转 | 王朝阳 | 2017/9/30 | 2017/9/30 | 2017/9/30 | 2017/9/30 | sendRedirect
7 | 增删改查博文 | 编写增删改查Servlet实现 | 王朝阳 | 2017/10/1 | 2017/10/8 | 2017/10/1 | 2017/10/8
8 | 测试 | 测试基本功能的实现 | 王朝阳 | 2017/10/2 | 2017/10/2 | 2017/10/2 | 2017/10/2